## Plan de Trabajo (hidden)
En Curso
| Tarea | Actividad | Responsables | Fecha Inicio prevista | Fecha final prevista | Tiempo de la tarea (días) | % Ejecución
Valoración | Contextualizar sobre la invitación privada voluntarios | Realizar reunión con corredor, operaciones, siniestros, administrativo y jurídico | Producto | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 0 | 100%
| Construcción condiciones mínimas e Información a entregar | Contruir todas las condiciones y cifras que las Aseguradoras deberan tener en cuenta para la contrucción de su propuesta. Condiciones: operativas, de canal de venta, rentensión, siniestros. Cifras: Ventas, activas, reintegros, cancelaciones, Clientes, proyección colocación portafolio Banco, etc. | Operaciones - Producto - Siniestros | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 39 | 50%
| Reunión requerimiento corredor | 1. Entrega de slips a Placement 2. Revisión de slips y sugerencia de aseguradoras a invitar 3. Reunión para revisión conjunta de slips y definición de aseguradoras | Producto | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 7 | 0%
| Definir UP FRONT y Bolsas | Definir el valor mínimo que se espera de Up Front a partir del conocimiento de todas las cifras del negocio incluyendo, volúmenes de primas, reclamaciones, número de asegurados, plazos de adjudicación, retornos y comisiones, y demás datos relevantes para la estimación. Involucrar a todas las áreas administrativas del Banco que tengan injerencia en esta definición, incluyendo además al área jurídica. Definir si se solicitarán bolsas de mercadeo, incentivos y retención. O si será un único valor de bolsa. | Producto - Placement - Contratos - Jurídico - Administrativo | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 3 | 0%
| Construcción del Pliego | Construir el Pliego completo con las condiciones de la invitación privada voluntarios. Definición de la estructura de los factores de calificación | Producto - Placement - Operaciones - Administrativo - Jurídico | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 8 | 0%
Licitación | Preparación de la Invitación a Aseguradoras. | 1. Diseño de la invitación para las aseguradoras, incluyendo acuerdo de confidencialidad | Producto - Placement - Jurídico | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 8 | 0%
|  | 2. Elaboración y entrega al Banco de los modelos de carta de invitación para su revisión | Producto - Placement - Jurídico | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 6 | 0%
|  | 3. Entrega a Placement de las cartas firmadas por parte del Banco | Producto | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0 | 0%
| Construcción de las condiciones que se solicitarán a las aseguradoras | 1. Preparación de la información a entregar (CD) | Placement | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 6 | 0%
|  | 5. Entrega de la carta de invitación y del Acuerdo de confidencialidad a las Aseguradoras | Producto - Jurídico | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0 | 0%
|  | 6. Confirmación de participación por parte de las aseguradoras y recepción del acuerdo de confidencialidad firmado. | Producto - Placement | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 5 | 0%
|  | 7. Entrega de la información a las Aseguradoras (Pliego y anexos) | Producto | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 5 | 0%
|  | 8. Presentación de entendimiento a las aseguradoras (Presentación del Proceso de Seguros Voluntarios). | Producto - Placement - Operaciones - Administrativo - Jurídico | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0
| Recepción de las preguntas para ampliar la información para la propuesta | 1. Formulación de preguntas | Aseguradoras | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2 | 0%
|  | 2. Consolidación de preguntas | Placement | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 1 | 0%
|  | 3. Realización de las respuestas a las preguntas | Producto - Operaciones - Siniestros - Placement | 2019-07-29 | 2019-08-09 | 11 | 0%
|  | 4. Validación y consolidación de respuestas | Placement | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 2 | 0%
|  | 5. Entrega de las respuesta a los participantes | Placement | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 | 0%
| Entrega propuestas | 1. Entrega de propuestas por parte de las Aseguradoras | Aseguradoras | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 13 | 0%
|  | 2. Consolidación de las propuestas | Placement | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 4 | 0%
|  | 3. Calificación de las propuestas | Placement | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 18 | 0%
|  | 4. Presentación de las propuestas calificadas y sugerencias al banco | Placement | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0%
|  | 5. Preselección las mejores propuestas | Producto - Placement | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0%
|  | 6.Sustentación de las aseguradoras de sus propuestas (pre-seleccionadas) a todas las áreas del Banco involucradas en el proceso. | Aseguradoras | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 0 | 0%
|  | 7. Reconsideraciones | Aseguradoras - Placement | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 5 | 0%
|  | 8. Evaluación Final | Producto - Placement | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 0%
|  | 9. Presentación ante el comité | Producto | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 | 0%
|  | 10. Definición de ganadores | Comité | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2 | 0%
| Informar a todos los ganadores | 1. Comunicación formal a aseguradoras de adjudicación | Producto - Placement | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0 | 0%

## Plan de Trabajo Anterior (hidden)
En Curso
| Tarea | Actividad | Responsables | Fecha Inicio prevista | Fecha final prevista | Tiempo de la tarea (días) | % Ejecución | Observaciones
Valoración | Contextualizar sobre la invitación privada voluntarios | Realizar reunión con corredor, operaciones, siniestros, administrativo y jurídico | Producto | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 0 | 100%
| Construcción condiciones mínimas operativas | Realizar reuniones para definir las condiciones operativas que se deben tener en cuenta. | Operaciones - Producto | 2019-05-06 | 2019-06-21 | 46 | 100%
| Construcción condiciones mínimas siniestros | Realizar reuniones para definir las condiciones para indemnizaciones que se deben tener en cuenta. | Siniestros - Producto | 2019-05-07 | 2019-06-14 | 38 | 100%
| Levantamiento de los Slip de los productos del stock | Conseguir todos los slip de los productos que se encuentran actualmente en el Banco. (Activos y Run-Off) | Producto | 2019-05-02 | 2019-06-21 | 50 | 100%
| Construcción condiciones de Producto Nuevo | Diseño de las condiciones de cobertura de productos nuevos. (rediseño o ramos nuevos no suscritos) | Producto | 2019-05-02 | 2019-06-21 | 50 | 100%
| Reunión requerimiento corredor | 1. Entrega de slips a Placement | Producto | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 100%
|  | 2. Revisión de las condiciones mínimas de producto y sugerencia de aseguradoras a invitar | Placement | 2019-06-17 | 2019-07-05 | 18 | 100%
|  | 3. Reunión para revisión conjunta de las condiciones mínimas de producto | Producto - Placement | 2019-06-21 | 2019-07-08 | 17 | 100%
|  | 4. Entrega de Matriz para la definición de aseguradoras | Producto - Placement | 2019-06-21 | 2019-07-26 | 35 | 100%
| Construcción de Cifras Negocio | 1. Proyección de ventas, del stock, de colocación en tarjetas de crédito y créditos, y perfilación de clientes para presentación del negocio a las Aseguradoras. | Producto | 2019-06-01 | 2019-07-22 | 51 | 100%
|  | 2. Suministro a Placement de las bases de datos de los riesgos activos (asegurados) de cada producto. | Producto - Operaciones | 2019-06-01 | 2019-07-22 | 51 | 100%
|  | 2. Levantamiento de la información del negocio. (activas, ventas, cancelaciones, mora, reintegros, Clientes, etc.). | Producto | 2019-06-01 | 2019-07-22 | 51 | 100%
|  | 3. Levantamiento cifras de siniestros de los últimos 5 años, para cada ramo, detallando causa, monto, estado reclamación, amparo afectado, fecha del siniestro. | Producto - Siniestros | 2019-06-01 | 2019-07-26 | 55 | 100%
| Construcción condiciones mínimas proceso de retención | Definir las condiciones que se solicitaran para el proceso de retención de las pólizas en stock. | Producto | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 17 | 100%
| Construcción condiciones mínimas canal digital | Definir las condiciones que se solicitaran para el canal digital y establecer los mecanismos de integración de esta plataforma con la plataforma de las aseguradoras | Producto - Always On | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 17 | 100%
| Construcción condiciones mínimas canal telemarketing | Definir las condiciones que se solicitaran para el canal telemarketing. | Producto | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 17 | 100%
| Construcción administración del programa | Solicitud personal para operaciones, acompañamiento venta oficinas y telemarketing, retención. | Producto - Operaciones | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 31 | 100%
| Definir UP FRONT | Definir el valor mínimo que se espera de Up Front a partir del conocimiento de todas las cifras del negocio incluyendo, volúmenes de primas, reclamaciones, número de asegurados, plazos de adjudicación, retornos y comisiones, y demás datos relevantes para la estimación. Involucrar a todas las áreas administrativas del Banco que tengan injerencia en esta definición, incluyendo además al área jurídica | Producto - Placement - Contratos - Jurídico - Administrativo | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 36 | 100%
| Definir Bolsas | Definir si se solicitarán bolsas de mercadeo, incentivos, retención y siniestros para pago comercial. O si será un único valor de bolsa. | Producto | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 36 | 100%
| Construcción del Documentos a entregar a kas Aseguradoras | 1. Construir carta de invitación para el RFP | Producto - Placement - Administrativo - Jurídico - Galvis | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 7 | 100%
|  | 2. Construcción docuemento: Requisitos invitación privada (RFP) | Placement - Producto | 2019-07-19 | 2019-07-31 | 12 | 100%
|  | 3. Definición de la estructura de los factores de calificación | Producto - Placement - Operaciones - Administrativo - Jurídico | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 36 | 100%
| Realizar cronograma | 1. Definir el cronograma de las implementación de los productos nuevos 2020. | Producto - Operaciones | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 57 | 100%
|  | 2. Definir cronograma de la migración del stock para el 2020. | Producto - Operaciones | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 57 | 100%
Invitación Privada | Preparación de la Invitación a Aseguradoras. | 1. Diseño acuerdo de confidencialidad a entregar a las Aseguradoras | Producto - Placement - Jurídico | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 38 | 100%
|  | 2. Firmar carta de invitación por un Representante Legal. | Producto - Placement | 2019-07-04 | 2019-08-02 | 29 | 100%
|  | 3. Entrega a Placement de las cartas firmadas por parte del Banco | Producto | 2019-07-10 | 2019-08-05 | 26 | 100%
| Construcción de las condiciones que se solicitarán a las aseguradoras | 1. Preparación de la información a entregar (CD) | Placement | 2019-07-22 | 2019-08-05 | 14 | 100%
|  | 5. Entrega de la carta de invitación, y del Acuerdo de confidencialidad a las Aseguradoras | Placement | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 0 | 0%
|  | 6. Recepción del acuerdo de confidencialidad firmado. | Producto - Placement | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 0 | 0%
|  | 7. Entrega de la información a las Aseguradoras (Requisitos y anexos) | Producto | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 0 | 0%
|  | 8. Presentación de entendimiento a las aseguradoras (Presentación del Proceso de Seguros Voluntarios). | Producto - Placement - Operaciones - Administrativo - Jurídico | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 | 0%
| Recepción de las preguntas para ampliar la información para la propuesta | 1. Formulación de preguntas | Aseguradoras | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 4 | 0%
|  | 2. Consolidación de preguntas | Placement | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 1 | 0%
|  | 3. Realización de las respuestas a las preguntas | Producto - Operaciones - Siniestros - Placement | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 6 | 0%
|  | 4. Validación y consolidación de respuestas | Placement | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 1 | 0%
|  | 5. Entrega de las respuesta a los participantes | Placement | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | 0%
| Entrega propuestas | 1. Entrega de propuestas por parte de las Aseguradoras | Aseguradoras | 2019-09-24 | 2019-10-18 | 24 | 0%
|  | 2. Consolidación de las propuestas | Placement | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 3 | 0%
|  | 3. Calificación de las propuestas | Placement | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 13 | 0%
|  | 4. Presentación de las propuestas calificadas y sugerencias al banco | Placement | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0 | 0%
|  | 5. Preselección las mejores propuestas | Producto - Placement | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0 | 0%
|  | 6.Sustentación de las aseguradoras de sus propuestas (pre-seleccionadas) a todas las áreas del Banco involucradas en el proceso. | Aseguradoras | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 0 | 0%
|  | 7. Reconsideraciones | Aseguradoras - Placement | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 3 | 0%
|  | 8. Evaluación Final | Producto - Placement | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 0 | 0%
|  | 9. Presentación ante el comité y definición de ganador(es) | Producto | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0 | 0%
| Informar a todos los ganadores | 1. Comunicación formal a aseguradoras de adjudicación | Producto - Placement | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | 0%

## Condiciones mínimas
Anexo No. 7 Slip de Condiciones Técnicas Invitación Pública No. 001-2025 Pólizas de Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas - Crédito Hipotecario y Leasing Habitacional
Coberturas y condiciones particulares
Condiciones particulares | Condiciones mínimas
Descripción de la cobertura | Condiciones mínimas de cobertura a proponer
Banco Itaú Colombia S.A. requiere la presentación de ofertas con las condiciones que se detallan a continuación, las cuales se consideran requisitos mínimos: | Aplica
Modalidad de cobertura
Póliza de Todo Riesgo de Daños Materiales para Incendio y/o Rayo, Terremoto y Líneas Aliadas, todo a primera pérdida absoluta, sobre el valor del avalúo comercial, sin aplicación de infraseguro ni demérito por uso. | Aplica
Tipo de Valores asegurados
El valor asegurado de los bienes objeto del seguro es el correspondiente a su valor comercial y la parte destructible, incluido el terremo. Aplica para todos los inmuebles asegurados actualmente. | Aplica
Límites asegurados por riesgo
Límite asegurado máximo por riesgo | COP 12,000,000,000
Tipo de riesgos asegurados
Todos los inmuebles que sean dados en garantía al Banco Itaú Colombia S.A. en relación con créditos otorgados por el Banco en cualquier modalidad, que se encuentren localizados en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo: | Aplica
Apartamentos y casas destinados a vivienda familiar, dentro o fuera de conjunto cerrado, acogido o no a reglamento de propiedad horizontal, con sus respectivos parqueaderos, depósitos y vías perimetrales a la intemperie o cerramientos (cuando aplique). | Aplica
Bodegas, consultorios, oficinas, locales y demás inmuebles de uso comercial, con sus respectivos parqueaderos, depósitos y vías perimetrales a la intemperie o cerramientos (cuando aplique). | Aplica
Fincas y casas de recreo, infraestructura hotelera o turística. | Aplica
Mejoras físicas a inmuebles existentes | Aplica
Muros y Cimientos | Aplica
Definiciones
Inmueble o Edificio: Las construcciones fijas con todas sus adiciones, y obras anexas, incluidas las remodelaciones y las divisiones internas de que estén dotadas las edificaciones, escaleras externas, instalaciones eléctricas, de comunicación, intercomunicación o sonido, sanitarias, alcantarillado, para agua, aire acondicionado (subterráneas o no), tapetes, tanques para almacenamiento, ductos, mallas, chimeneas, patios, aceras, instalaciones fijas para prevención y/o extinción de incendios, alarmas contra robo y/o cualquier otra mejora locativa y demás instalaciones similares que formen parte integrante del edificio o edificios asegurados, aunque no se hayan mencionado específicamente, de propiedad del asegurado o por los que sea responsable. También se consideran parte del EDIFICIO, todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con tal EDIFICIO, incluyendo las zonas duras como aceras y andenes de propiedad del asegurado. Así mismo, se consideran parte del EDIFICIO, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del EDIFICIO, siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellos abiertas. Se incluye también, el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubica el EDIFICIO. | Aplica
Terreno: Se ampara como parte de la edificación. | Aplica
Cimientos y Muros de Contención: por debajo del nivel del piso más bajo, muros de contención independientes. Por muros de contención se entienden aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido edificio u otra edificación, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo, por considerarse cimentaciones. Se entiende por cimientos aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja de la edificación, a la que se tiene acceso. | Aplica
Condiciones especiales de suscripción
No aplicación de infraseguro o seguro insuficiente. | Aplica
No aplicación de demérito por uso y/o depreciacion alguna para los inmuebles asegurados. | Aplica
Tasas por Zona Geográfica: Cuadro de ponderación de tasas que incluye distribución de cartera por zonas geográficas. Entregar con información de cotización. | Aplica
Cobertura línea CXI (proyectos financiados por el Banco) con avance de obra desde 70% y Cobertura construcción de vivienda con avance de obra desde 80%. | Aplica
Política de inspecciones: Unicamente para riesgos con valores asegurados superiores a $ 5.000.000.000 | Aplica
Condiciones particulares
La aseguradora otorga continuidad de cobertura para todos los bienes objeto del seguro que formen parte del portafolio actualmente asegurado y para cualquier tipo de modificación que se realice a la obligación, sin la exigencia de requisitos adicionales de asegurabilidad. | Aplica
La aseguradora deberá aceptar dentro de la póliza los créditos y contratos leasing de aquellos clientes que no presenten renovación de endoso, previa notificación por parte del Banco. | Aplica
Vigencia de la carta de aprobación | La vigencia de la carta de aprobación de créditos para compra en proyecto financiados (Cxl) es de 540 días, para el resto es de 180 días.
Productos asociados a cartera hipotecaria y leasing habitacional | Todos los productos de crédito hipotecario y leasing habitacional y las obligaciones de los clientes nacidas con ocasión de éstos, o asociadas o garantizadas por los mismos, tanto de clientes como empleados del grupo. En general aplicará a cualquier segmento o producto que el Banco decida implementar, asociados a la línea de crédito hipotecario y/o leasing habitacional. Se incluye la cartera de empleados del Grupo Itaú.
Plazos Crédito Hipotecario y Contrato Leasing Habitacional | Entre 60 meses y 240 meses. Reestructuraciones hasta 360 meses incluyendo el plazo original del crédito.
Vigencia de la Cobertura
El inicio de cobertura aplicará:
A partir de la fecha de escrituración y/o boleta de Registro y/o desembolso, lo que ocurra primero. Sin embargo el pago de primas se realizará a partir de la fecha de desembolso del préstamo. | Aplica
Cuando el Banco Itaú solicite la inclusión del riesgo | Aplica
Cesión de Hipotecas: el amparo comienza a partir de la fecha del desembolso y el valor asegurado está sujeto al nuevo avalúo del inmueble. | Aplica
En caso de cesión la aseguradora acepta el posible cambio de beneficiario de la póliza, a ser informado por el banco, dentro de un plazo no mayor a 6 meses. | Aplica
Se mantiene la cobertura en la póliza, aún cuando se produzca la terminación del crédito y no se hayan realizado los traspasos correspondientes ya sea por terminación de la vigencia de la obligación o por prepago total de la deuda. Así mismo aplica para el tiempo de duración de los procesos judiciales adelantados para la recuperación de la cartera en caso de mora. | Aplica
La terminación de La cobertura para La aseguradora ocurrirá:
Cuando Itaú entregue La nota de cesión a otro banco. | Aplica
Cuando el Banco Itaú solicite la exclusión del riesgo. | Aplica
En caso de cesión la aseguradora acepta el posible cambio de beneficiario de la póliza, a ser informado por el banco. | Aplica
Hasta que el activo deje de estar a nombre de Banco Itaú y el activo ya no registre a nombre de Itaú | Aplica
Cobertura Básica
La Aseguradora indemnizará al Asegurado y/o Beneficiario, hasta el límite del valor asegurado, los daños y pérdidas materiales que sufra el inmueble descrito en la carátula de la póliza y/o en las condiciones particulares, que se originen de forma súbita, accidental e imprevista, como consecuencia directa de: | Aplica
Incendio y/o impacto directo de rayo, o de sus efectos inmediatos como el calor y el humo. | Aplica
Impacto directo del rayo sobre instalaciones eléctricas y sus consecuencias | Aplica
Incendio accidental que se produzca en instalaciones eléctricas y que provenga de cualquier causa no excluida en la póliza. | Aplica
Explosión, sea que origine o no incendio y se presente dentro o fuera del inmueble amparado o dentro del cual se encuentren los bienes asegurados. | Aplica
Explosión o daños de calentadores de agua, ubicados dentro del inmueble amparado, como consecuencia de falta de agua dentro del recipiente y/o falla de los dispositivos de regulación y control. | Aplica
Daños a los bienes asegurados por agua proveniente accidentalmente del interior del inmueble asegurado que los contenga, por rotura de tuberías o cañerías, rotura o desbordamiento de tanques o abertura de llaves o grifos. | Aplica
Anegación por agua proveniente, anormal y accidentalmente, del exterior del inmueble amparado o dentro del cual se encuentren los bienes amparados, que se produzca como consecuencia del desbordamiento o crecida de ríos, quebradas, lagos, aguas lluvias, insuficiencia o rotura de alcantarillas o por rotura de tanques, tuberías y cualquier tipo de conducción de aguas análogas a las anteriores siempre que sean exteriores al inmueble asegurado. | Aplica
Avalancha, derrumbe, deslizamiento o desprendimiento de tierra, piedras, rocas y demás materiales que afecten los bienes asegurados como consecuencia accidental del desbordamiento o crecida de ríos, quebradas, lagos, aguas lluvias, insuficiencia o rotura de alcantarillas o por rotura de tanques o tuberías y cualquier tipo de conducción de aguas análogas a las anteriores siempre que sean exteriores al inmueble asegurado y/o por cualquier otra causa accidental, súbita e imprevista. | Aplica
Caída de granizo u otros cuerpos exteriores sobre el inmueble asegurado o dentro del cual se encuentren los bienes amparados. ( cobertura para extended coverage ) | Aplica
Toda clase de vientos fuertes, incluyendo huracán, ciclón, tornado y tifón. | Aplica
Impacto de aeronaves o de objetos que o se desprendan de ellas. | Aplica
Impacto causado por vehículos terrestres, sus partes o carga. | Aplica
Humo que provenga o no del inmueble asegurado y/o chimenea. | Aplica
Rotura accidental de vidrios y unidades sanitarias instaladas en el inmueble amparado, incluyendo vidrios internos y externos que conforman y hacen parte de las construcciones y mejoras locativas. | Aplica, sin sublímite
Disturbios públicos de carácter violento y tumultuario, huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular, conflictos colectivos de trabajo, suspensión de hecho de labores, incluyendo además el hurto o hurto calificado de los bienes amparados, causados directamente por alguno de los eventos indicados. | Aplica
Actos mal intencionados de terceros, sabotaje, actos terroristas y actos cometidos por individuos pertenecientes a movimientos subversivos, incluida la explosión, el incendio y la rotura de vidrios por explosión originadas en tales fenómenos. | Aplica
Actos de autoridad legítima con el fin de aminorar o evitar la propagación o extensión de las consecuencias de algún siniestro cubierto por este seguro. | Aplica
Daños y pérdidas materiales que sufra el inmueble asegurado, que se originen de forma súbita, accidental e imprevista, como consecuencia directa de:
Terremoto, temblor, erupción volcánica o por incendio originado por tales fenómenos.
Maremoto, marejada, o tsunami
Gastos con ocasión del siniestro (No sujetos a aplicación de deducible) | Mínimos sublimites a ofertar
Remoción de escombros, desmantelamiento, demolición o apuntalamiento de los bienes amparados y dañados como consecuencia de un evento amparado | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Arrendamiento o Alojamiento temporal. Pago del arrendamiento de un inmueble, al que forzosamente el Asegurado tenga que trasladarse como consecuencia de pérdidas o daños ocasionados al inmueble asegurado, por un periodo de 6 meses. | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Honorarios profesionales de arquitectos, inspectores, ingenieros, consultores e interventores necesarios para reconstruir, reemplazar o reparar los bienes asegurados dañados o destruidos como consecuencia de un evento amparado | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Gastos de preservacion de bienes | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Gastos por reemplazo de documentos (escrituras, planos del inmueble asegurado) por extravio o destrucción con ocasión de siniestro amparado bajo la seccion basica. | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Gastos para evitar la extensión y propagación de algún siniestro amparado y proveer el salvamento de los bienes amparados | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Gastos para demostrar el siniestro, en que necesaria y razonablemente incurra el Asegurado para demostrar la ocurrencia y cuantía de cualquier pérdida amparada | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Daños al inmueble asegurado por hurto calificado o su tentativa | 25 % del valor total de la suma asegurada del inmueble
Hurto calificado de unidades sanitarias | Si, hasta el 100% del valor de dichas unidades
Modalidad de Cobro de la prima
Mensual vencido sobre reporte generado por el Banco. | Aplica
La aseguradora no modificará la tasa de prima mensual del seguro durante el periodo de vigencia del contrato adjudicado. De acuerdo con el parágrafo 4° del artículo 2.36.2.2.16 del Decreto número 2555 de 2010. | Aplica
Deducibles aplicables | Máximos deducibles a proponer
Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga | 5% del valor de la perdida minimo 0,5 SMMLV
Actos Malintencionados de Terceros (AMIT) Terrorismo y Sabotaje | 5% del valor de la perdida minimo 0,5 SMMLV
Terremoto, temblor y/o erupción volcánica, maremoto, marejada o tsunami | 1% del valor de la pérdida del ítem afectado por el siniestro con un mínimo de 2 SMMLV
Demás eventos | Sin deducible
Tarifa de Recaudo por cada inmueble asegurado | $22.059 más IVA
Costo del seguro expresado en porcentaje como tasa mensual con IVA y con 4 decimales | Se deben indicar las tarifas por zona geográfica
Cobertura Básica de Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas ( se adjunta cuadro para diligenciar ) | Cuadro de ponderación de tasas que incluye distribución de cartera por zonas geográficas. Entregar con información de cotización.
Cláusulas adicionales
Amparo automatico de nuevos inmuebles con 60 dias de plazo para el reporte, hasta $5.000.000.000 por bien asegurado. | Aplica
Actos de Autoridad | Aplica
Cláusula de no Revocación de la póliza: La aseguradora no revocará unilateralmente el contrato de seguro que se derive de esta licitación, atendiendo lo contenido en el numeral 5 del artículo 2.36.2.2.10 del Decreto 2555 de 2010. | Aplica
La aseguradora acepta de manera anticipada, expresa e incondicional la cesión de los derechos que correspondan o puedan corresponder al acreedor como beneficiario a título oneroso, en los contratos de Seguro de Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas, que respalden los créditos que hagan parte de portafolios destinados a ser titularizados. | Aplica
Ampliación del plazo para el aviso de siniestro | 90 días
Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, con cobro adicional de prima | Aplica
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LA ENTIDAD COMO PRIMER BENEFICIARIO | La compañia de seguros adjudicada deberá aceptar de manera anticipada, expresa e incondicional la cesión de los derechos que correspondan o puedan corresponder al acreedor como beneficiario a título oneroso en los contratos de Seguro de Incendio, Terremoto y Líneas Aliadas, que respalden los créditos que hagan parte de portafolios que sean objeto de cualquier tipo de enajenación o negociacion de cartera. La presente aceptación incluye todos los casos de titularización, venta, sustitución y/o recompra de créditos. En virtud de la presente cláusula, el Beneficiario Oneroso será: a) El Banco b) En caso de cesión o endoso de los seguros por parte del Banco, el cesionario o comprador.
Cláusula de Beneficiario Oneroso: En la presente póliza el Banco ostenta la calidad de Beneficiario a Título Oneroso dada su calidad de acreedor hipotecario o titular del derecho de dominio de los bienes dados en leasing. | Aplica
Errores, omisiones o inexactitudes no intencionales: La aseguradora acepta adelantar los trámites necesarios para atender las solicitudes de corrección que presente el Banco, respecto de errores, omisiones o inexactitudes que se hayan presentado en el suministro de la información por parte del Banco o de la aseguradora, sin afectar de manera alguna las coberturas de la póliza. | Aplica
Cláusula de 72 horas:Se refiere a la posibilidad de que varios eventos naturales ocurran dentro de ese período de tiempo. Establece que cualquier pérdida o daño a la propiedad asegurada, derivado de un solo riesgo de incendio durante un período de 72 horas consecutivas, se considerará un solo evento y por lo tanto estará sujeto a un solo deducible y un solo límite de reclamación. | Aplica
Cláusula de Indice Variable hasta el valor equivalente a la variación porcentual mensual del Indice de Precios al Consumidor establecida por el DANE. | Aplica, sin cobro de prima adicional
De presentarse una pérdida indemnizable bajo la presente póliza y sí para la misma existen deducibles diferentes, para efectos de la indemnización se aplicará únicamente el deducible más bajo y no la sumatoria de ellos. | Aplica
Cláusula de Designación de ajustadores: la misma deberá efectuarse de común acuerdo entre la aseguradora y el Banco. | Aplica
Variaciones del riesgo: La compañía de seguros acepta los riesgos en el estado y condiciones que se encontraban a la iniciacion de la vigencia, sin embargo las variaciaciones o modificaciones en el estado de los mismos que ocurran durante la vigencia de la póliza están automáticamente amparados. | Aplica
Garantías | Sin aplicación de garantias
ACUERDOS DE SERVICIO: Se deben firmar acuerdos de servicio entre la aseguradora y el Banco con el fin de garantizar un proceso óptimo de atención al cliente, los cuales formarán parte y se incluirán en las condiciones particulares de la póliza. Dentro de dichos acuerdos se incluyen las siguientes obligaciones, pero no limitadas a estas: -Suscripción Para aprobación de riesgos hasta $5.000 millones: máximo en cuatro (4) horas hábiles desde el momento del envío del banco. Para casos superiores a $5.000 millones: dos (2) días hábiles, contados a partir de la solicitud.Para dar atención a las diferentes Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR, se tienen los diferentes tiempos: - Para información requerida por el banco para atender solicitudes de quejas y reclamos: entes gubernamentales, jueces de la república, la aseguradora tendrá que dar respuesta máxima en dos (2) horas desde la solicitud. - Para clientes segmentos: Affluent, Banca Privada y Personal Bank: cuatro (4) horas hábiles. - Para clientes segmento Itaú Sucursales: seis (6) horas hábiles.
Condiciones Mínimas Operativas
Valor Prima: | La prima se debe presentar de dos maneras: valor cliente (prima con IVA) y valor neto (prima sin IVA). El IVA se presenta como valor completo. No se debe presentar el IVA discriminado por cobertura. La prima se mantendrá durante la vigencia, excepto cuando exista una cesión de contrato o modificación de valor asegurado.
Condiciones de parametrización de producto | Aplican las condiciones de parametría que el Banco defina.
Cobro de prima | El cobro al cliente se realiza dentro de la cuota del crédito y contrato leasing habitacional, con modalidad mes vencido, según el corte de facturación de la obligación. La aseguradora debe otorgar la cobertura desde la fecha de escrituración y/o boleta de registro y/o fecha de desembolso. El primer mes de cobertura se reportan los riesgos en el archivo de facturación, pero no se contabiliza el pago de primas ya que aún los créditos y leasing no han iniciado su corte de facturación. Se debe tener en cuenta la periodicidad de la cartera (mensual, trimestral o semestral), al igual que los periodos irregulares que pueden ser máximo de 60 días. El sistema no permite realizar cobros a prorrata, solo mes completo.
Reportes | Los reportes que se entregarán son: Reporte de producción: Nuevas inclusiones a la póliza Reporte de facturación: Facturación del mes, inclusiones, modificaciones y exclusiones. Reporte de inclusión automática por endosos no recibidos: Base con los riesgos que deben incluirse en el mes. Reporte de siniestralidad
Cierre mensual | Se hace con las fechas de cierre Banco que es del primer día a último día calendario del mes.
Facturación | • El Banco factura con los cortes definidos. Actualmente 1 a último día hábil del mes. • Formula de facturación: Prima recaudada neta (sin IVA) – Reintegro = Prima * % del Banco – IVA % del retorno del Banco = valor a trasladar a la aseguradora. • La legalización se realiza por cuenta de cobro del banco a la aseguradora. El soporte de la cuenta de cobro serán los archivos semanales de conciliación. • El traslado de la parte correspondiente a la aseguradora se hará a la cuenta Itaú que sea confirmada por la compañía.
Endosos por renovación | Los riesgos que se requieran asegurar porque el cliente no entregue la renovación de endoso al Banco, deberán ser aceptados automáticamente por la aseguradora. Para las inclusiones automáticas por vencimiento de endoso, la aseguradora autoriza la inclusión en la póliza que corresponda según las características del riesgo y autoriza la liquidación de prima correspondiente.
Atención al Cliente | Copias pólizas / Certificaciones en los tiempos según SAC del banco. Se debe entregar póliza en venta nueva y en renovación indicando el valor de prima y tasa con periodicidad mensual. Para dar atención a las diferentes Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR, se tienen los diferentes tiempos: - Para información requerida por el banco para atender solicitudes de quejas y reclamos: entes gubernamentales, jueces de la república, la aseguradora tendrá que dar respuesta máxima en dos (2) horas desde la solicitud. - Para clientes segmentos: Affluent, Banca Privada y Personal Bank: cuatro (4) horas hábiles. - Para clientes segmento Itaú Sucursales: seis (6) horas hábiles.
Reintegros | En caso de presentarse reintegros, el valor devuelto es el mensual y no prorrateado. En la facturación se incluye el detalle de los reintegros efectuados.
Cancelación | La cancelación se hace cuando finalice el pago del crédito y el activo deje de estar a nombre de Banco itaú y no se genere más pago de seguros o cuando el cliente lo solicite, por haber presentado endoso.
Conciliaciones | Al final de cada facturación se hace un acta de conciliación la cual firma aseguradora y Banco, con las cifras de registros asegurados y el detalle de facturación.
Modificación de procesos | Toda modificación al proceso debe ser consultada y aprobada por las partes antes de entrar en vigencia.

## Implementación (hidden)
[7 empty] | Alta | En Curso
Proceso | Tarea | Actividad | Responsables | Fecha Inicio prevista | Fecha final prevista | Tiempo de la tarea (días) | Clasificación | % Ejecución
[6 empty] | 0 |  | 50%
[6 empty] | 0 |  | 10%
[6 empty] | 0 |  | 40%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%

## Plan (hidden)
[9 empty] | Alta | En Curso
Baja | Proceso | Actividad | Objetivo | Lineamientos | Responables | Fecha Inicio prevista | Fecha final prevista | Timepo de la tarea (días) | Clasificación | % Ejecución
| Valoración | Mesas de Trabajo | Contextualizar sobre la invitación privada volunarios | Realizar reunión para con corredor, operaciones, siniestros, administrativo y juridico | Producto | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 0 |  | 100%
|  |  | Construcción condiciones minimas operativas | Realizar reuniones con operaciones para la construcción de las condiciones que las Aseguradoras deben tener en cuenta para el proceso de la invitación privada. | Operaciones - Producto | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 39 |  | 50%
|  |  | Construcción condiciones minimas siniestros | Realizar reuniones con siniestros para la construcción de las condiciones que las Aseguradoras deben tener en cuenta para el proceso de la invitación privada. | Siniestros - Producto | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 31 |  | 10%
|  |  | Levantamiento de los Slip de los producos del stock | Conseguir todos los slip de los productos que se encuentran actualmente en el Banco. (Activos) | Producto | 2019-05-02 | 2019-06-07 | 36 |  | 40%
|  |  | Construcción condiciones de Producto Nuevo | Construir las condiciones que se van a solicitar a las Aseguradoras para el proceso de la inviación privada. | Producto | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 17 |  | 0%
|  |  | Reunión requerimiento corredor | 1. Definición de las condiciones de producto mínimas a solicirtar en la invitación | Producto-Corredor | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 5 |  | 0%
|  |  |  | 2. Definición de las Aseguradoras a Invitar | Producto-Corredor | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 5 |  | 0%
|  |  | Consrucción de Cifras Negocio | 1. Proyección de ventas, sock, mercado, productos financieros para la evaluación tecnica de las Aseguradoras. | Producto | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 27 |  | 0%
|  |  |  | 2. Levantamiento de la inforamción del negocio. (activas, ventas, cancelaciones, mora, reintegros, etc). | Operaciones | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 27 |  | 0%
|  |  |  | 3. Levantamieno cifras de siniestros | Siniestros | 2019-06-01 | 2019-06-28
|  |  | Construcción condiciones mínimas proceso de retención | Definir las condiciones que se solicitaran para el proceso de rentención de las pólizas en stock. | Producto | 2019-05-21 | 2019-06-07 | 17 |  | 0%
|  |  | Construcción condiciones mínimas canal digital | Definir las condiciones que se solicitaran para el canal digital. | Producto - Always On | 2019-05-21 | 2019-06-07 | 17 |  | 0%
|  |  | Construcción condiciones mínimas canal telemarketing | Definir las condiciones que se solicitaran para el canal telemarketing. | Producto | 2019-05-21 | 2019-06-07 | 17 |  | 0%
|  |  | Construcción administración del programa | Solicitud personal para operaciones, acompañamiento venta oficinas y telemarketing, retención | Producto | 2019-05-21 | 2019-06-07
|  |  | Definir UP FRONT | Definir el valor mínimo que se espera de Up Front | Producto | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 3 |  | 0%
|  |  | Construcción del Pliego | Construir el Pliego completo con las condiciones de la invitación privada voluntarios. | Producto - Corredor - Operaciones - Adminisrativo - Jurídico | 2019-06-17 | 2019-06-27 | 10 |  | 0%
|  |  | Realizar cronograma | 1. Definir el cronograma de las implemenación de los productos nuevos 2020. | Producto - Operaciones | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 10
|  |  |  | 2. Definir cronograma de la migración del stock para el 2020. | Producto - Operaciones | 2019-06-04 | 2019-06-14
| Licitación | Invitación | Invitar al mercado asegurador a participar con las propuestas | 1. Diseño de la invitación para las aseguradoas | Corredora | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 4 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de los modelos de carta de invitación al banco | Corredora | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2 |  | 0%
|  |  |  | 3. Banco entrega cartas firmadas a corredora | Producto | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 1 |  | 0%
|  | Pliego | Construcción de las condiciones que se solicitarán a las aseguradoras | 1. Impresión de pliegos | Corredora | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Retido de pliegos | Corredora | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 0 |  | 0%
|  | Preguntas | Recepción de las preguntas para ampliar la información para la propuesta | 1. Formulación de preguntas | Aseguradoras | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Consolidación de preguntas | Corredora | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 1 |  | 0%
|  |  |  | 3. Realización de las respuestas a las preguntas | Producto - Operaciones - Siniesros | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 8 |  | 0%
|  |  |  | 4. Validación y consolidación de respuestas | Corredora | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 1 |  | 0%
|  |  |  | 5. Entrega de las respuesta a los participantes | Corredora | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 0 |  | 0%
|  | Entrega Información | Entrega propuestas | 1. Entrega de propuestas por parte de las Aseguradoras | Aseguradoras | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0
|  |  |  | 2. Consolidación de las propuestas | Corredora | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 5 |  | 0%
|  |  |  | 3. Calificación de las propuestas | Corredora | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 14 |  | 0%
|  |  |  | 4. Presentación de las propuestas y sugerencias al banco | Corredora | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 1 |  | 0%
|  |  |  | Reconsideraciones |  | 2019-09-12 | 2019-09-16
|  |  |  | 5. Presentación ante el comité | Corredora-Producto | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 4 |  | 0%
|  |  |  | 6. Definición de ganadores | Corredora-Producto | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0 |  | 0%
|  | Adjudicación | Informar a todos los ganadores de la licitación | 1. Adjudicación a ganadores | Corredora | 2019-09-30 |  | -43738 |  | 0%
| Comercial | Producto | Reunión incial para inicar con el proceso de la implementación del producto en las áreas correspondientes | 1. Reunión para iniciar la mesa de trabajo | Producto-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de slip, certificado y condicionado al banco | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Revisión del slip de producto | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Revisión certificado y condicionado | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Aprobación de slip | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 6. Entrega de slip, certificado y condicionado a legal | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 7. Revisión y comentarios a slip, certificado y condicionado | Legal |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 8. Ajustes al certificado y condicionado | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 9. Aprobación del certificado y condicionado | Legal |  |  | 0 |  | 0%
|  | Capacitación | Presentación y capacitación | 1. Construcción de la presentación del producto | Producto-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Capacitación al área de producto | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Capacitación equipo comercial | Producto-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Capacitación equipo de operaciones | Producto-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  | Marketing | Diselar el plan de lanzamiento marketing | 1. Diseño del plan de marketing | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de btrief al área de marketing | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Ajustes al plan | Producto-Marketing |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Entrega final de comunicación | Producto-Marketing |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Lanzamiento del plan de marketing | Producto |  |  | 0 |  | 0%
| Aseguradora | Documentación | Cuenta Bancaria | 1. Apertura de cuenta con el banco en las dos redes (Azul y Naranja) | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de certificación bancaria | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
| Legal | Documentos | Documentos | 1. Solicitud de documentos de la compañía | Corredora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de documentos (Cámara de comercio, certificacioenes, etc) | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Entrega de documentos del banco a corredora | Corredora |  |  | 0 |  | 0%
|  | Contrato | Elaboración del contrato entre las partes | 1. Elaboración del contrato | Corredora-Legal |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Primer envio de borrador y revisión de aseguradora | Corredora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Primera revisión de la corredora | Corredora-Legal |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Segundo envio de borrador y revisión de aseguradora | Corredora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Segunda revisión de la corredora | Corredora-Legal |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 6. Tercer envio de borrador y revisión de aseguradora | Corredora-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 7. Tercera revisión de la aseguradora | Corredora-Legal |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 8. Firma del contrato | Banco-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
| Operaciones | Implemenatción | Dar incio al proceso de implementación operativo del producto | 1. Revisión del slip del producto | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Ajustes del slip del producto | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Aprobación final del slip del producto | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Reunión de inicio implementación | Operaciones-Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Entrega de matriz de parametrización a aseguradora | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 6. Revisión de estrucutra de los reportes de novedades, cancelaciones y recaudos | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  | Parametrización | Parametrización | 1. Elaboración de la matriz por aseguradora | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de matriz de parametrización a operaciones | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Revisión de la matriz por operaciones | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Ajustes de la matriz de parametrización | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Entrega de matriz de parametrización a tablas coorporativas | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 6. Cargue de la matriz de parametrización en el sistema | Operaciones-Tablas Corporativas |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 7. Pruebas de cargue de la matriz de parametrización | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 8. Ajustes de los resultados de pruebas de la matriz de parametrización | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 9. Solicitud de ajustes de pruebas de la matriz de parametrización | Operaciones-Tablas Corporativas |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 10. Segundas pruebas del cargue de la matriz de parametrización | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 11. Salida a producción | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 12. Piloto en producción | Operaciones-Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  | Cunentas Contables | Creación de las cuentas contables para el pago al socio | 1. Solicitud de cuentas contables | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Creación de cuentas contables | Operaciones-Contabilidad |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Parametria de aseguradora con la cuenta contable, impacto y código de comercio (Red Azul) | Operaciones-Tecnología |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Parametria de aseguradora con la cuenta contable, impacto y código de comercio (Red Naranja) | Operaciones-Tecnología |  |  | 0 |  | 0%
|  | Stock | Definir las condiciones y proceso de implementación del stock de las pólizas | 1. Solictud de la base de activas | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de la base de activas a la aseguradora | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Reunión de entendimiento del formato de la base (Con el técnico de aseguradora) | Operaciones-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Entrega de la base con la nueva condición a operaciones en el formato del sistema banco | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Cargue de la base de stock en el sistema | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Pruebas de la base de stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 6. Ajustes de los resultados de pruebas del stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 7. Segundas pruebas del cargue del stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 8. Ajustes de los resultados de pruebas del stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 9. Segundas pruebas del cargue del stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 10. Salida a producción | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 11. Piloto en producción | Operaciones-Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Stock (Solo Cambio de Aseguradora) | 1. En caso de mantener las condiciones de stock se solicita cambio de aseguradora | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Se coordina con tecnologia para realizar los cargues de la nueva aseguradora junto con el equipo de operaciones de bancaseguros | Operaciones-Tecnología |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Cargue de la base de stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Pruebas de la base de stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 5. Ajustes de los resultados de las pruebas de stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 6. Segundas pruebas del cargue de stock | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 7. Salida a producción | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 8. Piloto en producción | Operaciones-Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  | ANS | Construcción del acuerdo de nivel de servicio entre las partes | 1. Construcción del acuerdo de nivel de servicio | Operaciones-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Revisión del ANS con aseguradora | Operaciones-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Cierre ANS | Operaciones-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Firma del ANS | Operaciones |  |  | 0 |  | 0%
| SAC | Servicio al Cliente | Implementación SAC | 1. Reunión para definición del proceso de servicio | Producto-SAC-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Implemenatción del proceso | Producto-SAC-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Capacitación equipo servicio al cliente | Producto-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Acuerdo de Servicios | 1. Construcción Acuerdo de Servicios | Producto-SAC-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Revisión del acuerdo con aseguradora | Producto-SAC-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Aprobación de las partes del acuerdo | Producto-SAC-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Cierre del acuerdo | Producto-SAC-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
| Siniestros | Proceso de Siniestros | Implementación Proceso Siniestros | 1. Reunión para definición del proceso de siniestros | Producto-Siniestros |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Implemenatción del proceso sde siniestros | Siniestros |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Capacitación equipo de siniestros | Producto-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Acuerdo de Siniestros | 1. Construcción Acuerdo de Servicios | Siniestros-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Revisión del acuerdo con aseguradora | Siniestros-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Aprobación de las partes del acuerdo | Siniestros-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Cierre del acuerdo | Siniestros-Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
| TMK | Montaje de producto en canal | Definir el manejo de las bases de cleintes para la venta | 1. Definición de estrucutra de base de datos | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Aprobación de la estructura de la base de datos por BI | BI |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Solicitud de registros para pruebas a BI para el sistema call center | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Resultado de pruebas | Call Center (Aseguradora) |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Dirección de la gestión comercial | 1. Desarrollo del guión de ventas | Aseguradora |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Ajustes al guión de ventas | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Aprobación del guión de ventas | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Formalización de reporte diarios y semanal de ventas | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | Construcción del Brief | 1. Desarrollo de brief para campañas de venta | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 2. Entrega de brief para solicitud de las bases a BI | Producto |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 3. Entrega de las bases de BI a Producto | BI |  |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 4. Entrega de bases a aseguradora | Producto |  |  | 0 |  | 0%